## Sheet1
PRODUCT BACKLOG
Task ID | User Story | Estimate (hours) | Priority | Status
US1 | Admn: login, logout |  | high | done
US2 | Admn: view profile |  | high | done
US3 | Admn: update profile |  | medium | progress
US4 | Admn: add employee |  | high | progress
US5 | Admn: edit employee |  | high | done
US6 | Admn: delete employee |  | medium | done
US7 | Admn: search employee |  | medium | done
US8 | Admn: manage payroll |  | high | inprogress
US9 | Admn: generate payslip |  | high | inprogress
US10 | Admn: record employee attendence and working hours |  | high
US11 | Emp: login, logout |  | high
US12 | Emp: view profile |  | high
US13 | Emp: update profile |  | medium
US14 | Emp: view attendence, working hours |  | high
US15 | Emp: view payslip |  | high | inprogress
US16 | Emp: report button |  | low
US17 | Acc: login, logout |  | high
US18 | Acc: view profile |  | high
US19 | Acc: update profile |  | medium
US20 | Acc: view employee attendence, working hours and allowances |  | high
US21 | Acc: manage taxes |  | high
US22 | Acc: salary calculation and release |  | high